## List1
Seznam projektů a jejich plnění dle Strategického plánu rozvoje obce Bukovec 2015 - 2023
Název |  | Aktuálně | Odpovědná osoba
Úprava veřejného prostranství v obci Bukovec |  | Vydáno stavební povolení, 04/2018 - přeložky sítí, příprava podkladů pro vysoutěžení zhotovitele stavby | Monika Czepczorová, Pavlína Suszková
Napojení vrtu HB1 v lokalitě "na Novinach" |  | Splněno
Studna u vodojemu (HB1) - zastřešení a oplocení |  | 05/2018 příprava pro realizaci zastřešení vrtu a oplocení s TS Bukovec | TS Bukovec, s.r.o. Monika Czepczorová, Pavlína Suszková
Podpora ekologických kotlů a "Kotlíkových dotací" |  | Z rozpočtu obce bude poskytnuta další dotace dle sdělení MSK o počtu podpořených žadatelů o Kotlíkovou dotaci. Aktuálně je alokace vyčerpána, příjem žádosti uzavřen | Monika Czepczorová
Rekonstrukce / výstavba čistíren odpadních vod u obou ZŠ |  | ČOV u obou základních škol jsou zahrnuty do studií připravené Ing. Čechákem - Studie pro zvýšení dopravní bezpečnosti a umožnění parkování u ZŠ v Bukovci a Studie hřiště pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím v Bukovci | Monika Czepczorová Zdeňka Sikorová
Výstavba autobusové točny "Pod Lipou" změna projektu na ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ „POD LIPOU“ V BUKOVCI |  | Aktuálně je řešen majetkovprávní vztah spoluvlastníků pozemku a souhlasy dotčených vlastníků stavbou pro zahájení územního řízení | Monika Czepczorová, Zdeňka Sikorová
Výstavba parkoviště u ZŠ na současné točně změna názvu projektu na STUDIE PRO ZVÝŠENÍ BEZPEČNOSTI A UMOŽNĚNÍ PARKOVÁNÍ U ZŠ V BUKOVCI |  | 05/2018 - proběhne výběr projektanta pro zpracování PD pro vydání územního řízení na základě projednané studie (OZ 02/2018) | Monika Czepczorová, Ing. Mgr. Josef Byrtus TS Bukovec, s.r.o. Zdeňka Sikorová
Zatrubnění kanálu pod ZŠ Bukovec, č.p. 214 |  | Splněno | Monika Czepczorová, Ing. Mgr. Josef Byrtus,TS Bukovec, s.r.o. Zdeňka Sikorová
Výstavba chodníku středem obce - název STUDIE PROVEDITELNOSTI CHODNÍKU PODÉL MÍSTNÍ KOMUNIKACE V BUKOVCI PRO ZVÝŠENÍ DOPRAVNÍ BEZPEČNOSTI |  | Proběhlo veřejné projednání s vlastníky oplocení (2/2018), vytýčení trasy plynovodního řádu (3/2018) | Monika Czepczorová, Zdeňka Sikorová
Napojení vrtu + nový rezervoár v lokalitě "Kempa" | VÝSTAVBA VODOJEMU A VODOVODU NA KEMPĚ | Probíhá zajišťování souhlasů vlastníků pozemků pro zahájení územního řízení, chybí vyjádření Komise pro místní rozvoj k Žádosti o stanovisko spol. SWECO Hydroprojekt, č.j. 314/2018 | Monika Czepczorová, Pavlína Suszková
| Vrt HBK-1 na Kempě | Legalizace vrtu - po zřízení vodovodu
Výstavba osvětlení komunikace | Petrákovi - Placzkovi | Zaměřena trasa MK - schůzka s p. Motykou 3/2018 - rozeslání žádostí o souhlas s umístěním VO 04/2018 | Pavlína Suszková
| v lokalitě "Susz" (Petrákovi) | Bude předložena CN na zpracování projektové dokumentace - J. Motykou.
Výstavba kanalizace |  | Způsob řešení odkanalizování obce - řešit s p. Šperlingem 04/2018, Studie kořenové čistírny "Kučery" schválena RO 03/2018 | Monika Czepczorová
Rekonstrukce vzduchotechniky v kuchyni ZŠ => Sanace ve sklepních prostorách školní kuchyně na ZŠ |  | Splněno | Monika Czepczorová Zdeňka Sikorová
Výstavba chodníku "Kučery - Turek" |  | Splněno | Ing. Mgr. Josef Byrtus TS Bukovec, s.r.o.
Výstavba lávky pro pěší a cyklisty přes Olši |  | Obci Písek bude navržena spoluúčast na realizaci PD v rámci dotačního titulu MSK pro zpracování PD | Monika Czepczorová
Oprava střechy na ZŠ |  | Objednávka na odborné posouzení spol. STATIC SOLUTION, s.r.o. , Frýdek-Místek schválena RO 03/2018, realizace do 5 týdnů od předání podkladů | Monika Czepczorová
Výměna osvětlení v ZŠ a MŠ |  | Splněno | Monika Czepczorová Zdeňka Sikorová
Výstavba spojovacího krčku mezi ZŠ a tělocvičnou | Název projektu: BUDOVÁNÍ A REKONSTRUKCE PROSTOR ZŠ V BUKOVCI PRO ZKVALITNĚNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NA MALOTŘÍDNÍ ŠKOLE | Rozhodnutí o přidělení dotace 12/2017, firma INNOVA připravuje výběrové řízení na zhotovitele, spol. Nodum ateliér - v termínu do 20. 4. 2018 provede finální úpravu a kontrolu PD před vyhlášením VZ | Monika Czepczorová Zdeňka Sikorová
Rekonstrukce učeben základních škol
Rekonstrukce vstupu a schodů na ZŠ
Rekostrukce mostu u čp. 224 |  | Vlastník mostu nezjištěn (osloven ÚpZS, Lesy ČR, s.p.) | Monika Czepczorová
Rekonstrukce mostku u Sikorů |  | Splněno
Rozšíření propustku u bývalého JZD |  | Splněno
Podpora individuálních čističek |  | Návrh na úkol pro KpMR: zpracování podmínek dotačního titulu obce | Monika Czepczorová
Rekonstrukce / výstavba požární zbrojnice - název projektu - POŽÁRNÍ ZBROJNICE V BUKOVCI |  | Vydáno Stavební povolení, Žádost o dotaci bude podána v rámci vyhlášení výzvy v I. pol. 2018 | Monika Czepczorová, Pavlína Suszková
Výstavba dalších přístřešků na kontejnery tříděného odpadu |  | Vyřizujeme povolení pro výstavbu přístřešku v areálu Kempaland, Smlouva na realizaci uzavřena s TS Bukovec | Pavlína Suszková
Realizace pozemkových úprav |  | Realizace | Ing. Mgr. Josef Byrtus
Výstavba víceúčelového hřiště nad ZŠ |  | Podaná žádost o dotaci na projektovou dokumentaci v rámci dotačního titulu MSK | Monika Czepczorová Zdeňka Sikorová
Oprava komunikace k čp. 236 (Ćmielovi) |  | Dokončuje se | Zdeňka Sikorová
Likvidace domu č.p. 59 |  | Bude realizována v případě výstavby nové hasičské zbrojnice | Monika Czepczorová Pavlína Suszková
Rekonstrukce hřiště u ZŠ s polským jazykem vyučovacím |  | Prezentace Studie hřiště pro ZŠ a MŠ s polským jazykem vyučovacím v Bukovci Ing. Čechákem na OZ 12. 4. 2018 | Monika Czepczorová Pavlína Suszková
Rozšíření plynovodního řádu v lokalitě "u Jilmu" |  | Po dohodě s žadatelem - panem Roženkem nebude realizováno
Další projekty nezahrnuty ve Strategickém plánu rozvoje obce
Vrt "Macury" |  | Proběhlo jednání za účasti radních a pana Vladislava Zogaty 4.9.2017, stanovisko pana Zogaty, zda bude mít zájem o vrt zájem dosud nesděleno | Ing. Mrg. Josef Byrtus, Pavlína Suszková
Oprava komunikací | Bujákovi čp. 175 | Obdržena dotace z MSK - realizace 2018 | Ing. Mgr. Josef Byrtus, Pavlína Suszková
| Na Břehu čp. 40 | Studie vypracována Ing. Cmielem | Zdeňka Sikorová
| Petrákovi čp. 111 | Souhlasy s odnětím půdy ze ZPF odeslány projekční kanceláři, 05/2018 zahájení územního řízení | Ing. Mgr. Josef Byrtus, Zdeňka Sikorová, Monika Czepczorová
| Pod tělocvičnou | Pozemek ÚpZS převeden do majetku obce. Dokončuje se PD pro Stavební polení, provizorní úprava povrchu ve II. Pol. 2018 | Pavlína Suszková, Monika Czepczorová
| Zogatovi čp. 157 | MK zakoupena za 120.820,- Kč | Pavlína Suszková
| Suszkovi čp. 393 | Zpracovává se studie včetně komunikace k Burovým | Pavlína Suszková
| Motykovi čp. 389 | Převod pozemku do majetku obce, chybí poslední podpisy majitelů ost. pozemků | Zdeňka Sikorová
| Do "Zorymbčoka" | Výběr projekční kanceláře 05/2018 | Zdeňka Sikorová
| Chrascinová, za Jilmem | Zpracování studie 05/2018 | Pavlína Suszková
| Bednářovi čp. 176 | Řešeno recyklátem | Pavlína Suszková
| "Panelka" - Susz (odvodnění) | Předložena studie p. Pavlem Čmielem | Pavlína Suszková
| Bařiny - Gírová | Částečně vyspraveno recyklátem (další recyklát v návaznosti na opravu obchvatu 04/2018) | Pavlína Suszková
| Do "Řepika" + Jan Pavlus - žlaby | Zajištění CN na zpracování jednoduché PD 04/2018 | Ing. Mgr. Josef Byrtus, Pavlína Suszková
Renovace křížů | Pod obec. úřadem | Splněno - Dokončena renovace | Monika Czepczorová Zdeňka Sikorová
| Na Křížové | Realizace opravy schválena na RO 03/2018, návrh smlouvy bude předložen do 05/2018
| U obec. úřadu | Předložena CN Martinem Bockem
Na hřbitově
Oprava oplocení kolem hřbitova + oprava márnice na p.č. 185/1 + napojení WC na žumpu kostela |  | Oplocení - realizace TS Bukovec s.r.o., termín 11/2017, realizováno částečně, na RO schváleno pořízení samostatné žumpy pro márnici | Jarmila Bujáková,Jan Bulawa,TS Bukovec
Odvodnění komunikace nad školou |  | Realizovaly Lesy ČR, kontrola provedení 04/2018, navržení dalšího postupu s předsedou KpMR | Monika Czepczorová, Pavlína Suszková
ÚPRAVA VEŘEJNÉHO PROSTRANSTVÍ V CENTRU OBCE BUKOVEC (náves) |  | Vyhotovena CN Ing. R. Čechákem na zpracování studie | Monika Czepczorová, Pavlína Suszková
Webové stránky Bukovce |  | Splněno | Monika Czepczorová, Zdeňka Sikorová
Změna č. 2 územního plánu |  | Splněno | Jana Brzežková
Legalizace Skibaru |  | Splněno - Vydáno stavební povolení | Plná moc - Daniel Hořava
Volnočasová místnost |  | Splněno | Monika Czepczorová Pavlína Suszková
Alej života I., II., Kořeny života |  | Splněno | Pavlína Suszková Ivana Kluzová
Sesuv v "Suszu" |  | Rozhodnutí o přidělení dotace - OPŽP, 4/2018 proběhne kolaudace stavby, dosud vše hrazeno z rozpočtu obce | Monika Czepczorová Pavlína Suszková
Nová ocelová svodnice - Bury + oprava původních na Olecki |  | Splněno 06/2017 | TS Bukovec, s.r.o.
Oprava kanálových vpustí "Susz" |  | Splněno 05/2017 zbývá zrealizovat úsek dešťové kanalizace v MK | Monika Czepczorová
Pořízení biokompostérů |  | Splněno SOJ, distribuce 4/2018 | Monika Czepczorová
Nový pasport místních komunikací |  | Proběhla kontrola návrhu, finální verze pasportu 04/2018 | Monika Czepczorová Jana Brzežková
Oprava PZŠ |  | Záměr opravy vodov.potrubí a rozvodů v PZŠ - je zpracovávána PD spol. Nodum ateliér,výměna dveří provedena | Monika Czepczorová
Jan Lysek
Oprava vnitřních omítek v PMŠ |  | CN fa Wojoczek schválena RO 03/2018, vyklizení sklepních prostor 04/2018, realizace 5/2018 | Monika Czepczorová
Jan Lysek
Odvodnění pozemků pod "Kučerami" |  | Studie kořenové čistírny schválena RO 03/2018 | Zdeňka Sikorová
Monika Czepczorová
Oprava místní komunikace do dvora "Chrasciny" |  | Dokončuje se, chybí terénní úpravy, oprava asfalt. Povrchu, poklopu a utržené krajnice 04/2018 | Zdeňka Sikorová
Zelená barva znamená, že se na dané věci (záměru, projektu, studii,..) intenzivně pracuje, popř. dokončuje se.
Béžová znamená, že nás v daném projektu něco brzdí, čekáme na různá vyjádření, projednává se, atd.
Červená - na daném projektu se zatím nepracuje.
Modrá - projekt zrušen, odložen.